金刚之源商城 + 开石探索馆

研发实施计划（开发执行版）

目标：将产品方案拆解为可执行、可分期、可验收的研发任务清单

研发版本：V1.0
文档性质：内部研发执行 / 项目管理 / 阶段验收
编制日期：2026年9月24日

# 0. 文档使用说明

本文件用于直接指导产品、UI、前端、后端、测试、运维及项目管理人员逐项实施。研发过程中以本文件的“阶段目标、任务编号、交付物、验收标准”为执行依据；需求变更必须通过变更单评审，不允许开发人员依据聊天消息直接改变已冻结的核心业务规则。

执行原则：一期先搭 UI 与前端骨架，二期补技术底座，三期打通商城交易，四期实现定制/视频/溯源，五期再独立建设开石探索馆，后续再做营销、数据、AI/3D。每一期均形成可运行版本和可验收成果。

| 项目项 | 本文件约定 |
| --- | --- |
| 产品形态 | 一个微信小程序；主商城与开石探索馆前台体验独立、底层系统统一 |
| 核心技术路线 | C端：UniApp + Vue 3 + TypeScript；后台：Vue 3 + TypeScript + Element Plus；后端：Spring Boot 3 + MySQL 8 + Redis |
| 核心业务 | 精品商城、私人定制、视频监工、分阶段支付、一物一码溯源、开石探索、会员营销、渠道管理 |
| 研发方式 | 阶段性交付 + 并行开发 + 阶段验收 + 版本发布 |
| 版本思路 | V0.1 UI骨架 → V0.5商城交易 → V1.0核心业务 → V1.5开石探索 → V2.0增长能力 |
| 变更原则 | 涉及支付、订单、库存、开奖、权限、数据结构的变更必须经过产品/技术负责人评审 |

# 1. 项目总体研发目标

在现有“金刚之源高端商城 + 私人定制 + 雕刻监工 + 溯源”方案上，新增“开石探索馆”作为独立业务模块。现有方案采用 UniApp 前端、自研后端私有化开发模式，并已经规划了商品、定制、视频监工、分阶段交易、支付、溯源、会员、渠道等能力；本研发计划不推翻原体系，而是将其拆成多个版本逐步实现。

| 业务层 | 定位 | 核心价值 | 研发优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主商城 | 精品现货 / 高端收藏 | 完成商品成交与品牌展示 | P0 |
| 私人定制 | 新婚 / 商务 / 私人主题 | 高客单、高利润核心业务 | P0 |
| 雕刻工坊 | 真实工艺展示 / 监工 | 形成差异化信任能力 | P0 |
| 溯源中心 | 一物一码 / 质检 / 证书 | 强化商品可信度 | P0 |
| 开石探索馆 | 矿石盲盒 / 在线开石 / 收藏 | 低门槛获客与互动 | P1 |
| 会员营销 | 积分 / 优惠 / 用户分层 | 留存与复购 | P1 |
| 渠道中心 | 渠道客户 / 批量业务 | 规模化拓展 | P2 |
| AI / 3D | 识石 / 故事 / 3D开石 | 体验升级 | P3 |

# 2. 总体产品与技术架构

## 2.1 前台产品架构

金刚之源微信小程序 ├── 首页 ├── 商城 │ ├── 精品现货 │ ├── 雕刻作品 │ └── 收藏商品 ├── 私人定制 │ ├── 新婚定制 │ ├── 企业商务定制 │ └── 私人主题定制 ├── 开石探索馆 │ ├── 今日矿区 │ ├── 系列详情 │ ├── 在线开石 │ ├── 我的石头柜 │ ├── 矿物图鉴 │ └── 探索记录 ├── 雕刻工坊 │ ├── 工艺展示 │ └── 我的监工 ├── 溯源 └── 我的 ├── 订单 ├── 收藏 ├── 会员 ├── 地址 └── 售后

## 2.2 后台架构

金刚之源运营后台 ├── 工作台 ├── 用户中心 ├── 商品中心 ├── 订单中心 ├── 定制中心 ├── 监工 / 视频中心 ├── 溯源中心 ├── 开石中心 │ ├── 系列 │ ├── 批次 │ ├── 概率 │ ├── 库存 │ ├── 开石记录 │ └── 异常处理 ├── 会员中心 ├── 营销中心 ├── 渠道中心 ├── 数据中心 └── 系统 / 权限 / 审计

## 2.3 技术栈基线

| 层级 | 技术栈 | 本项目用途 | 首次引入阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信小程序前端 | UniApp + Vue 3 + TypeScript | C端主应用 | 第1期 |
| 状态管理 | Pinia | 用户、订单、探索状态 | 第1期 |
| 样式 | SCSS + Design Token | 统一品牌视觉 | 第1期 |
| 后台前端 | Vue 3 + TS + Vite + Element Plus | 运营后台 | 第2期 |
| 后端 | Spring Boot 3 + Java | 业务 API / 权限 / 交易 | 第2期 |
| ORM | MyBatis-Plus | 数据库访问 | 第2期 |
| 数据库 | MySQL 8 | 主业务数据 | 第2期 |
| 缓存 | Redis | 会话、热点、锁/幂等辅助 | 第2期 |
| 文件 | OSS/COS/MinIO | 图片、证书、素材 | 第2期 |
| 接口文档 | OpenAPI / Swagger | 接口定义与联调 | 第2期 |
| 数据库迁移 | Flyway | 数据库版本管理 | 第2期 |
| 部署 | Linux + Docker + Nginx | 测试/生产环境 | 第2期 |
| 视频 | 商用IoT视频云 | 监工实时视频/录像 | 第4期 |
| 动画 | Lottie / Rive | 开石V1动画 | 第5期 |
| 3D | Three.js / WebGL | 后续3D开石 | 第8期 |
| AI | 按实际选型接入模型API/服务 | 识石、故事、内容 | 第8期 |

## 2.4 技术架构设计原则

[ ] 前后端分离，所有业务通过明确 API 协议交互。

[ ] 开石模块从代码目录、业务Service、数据表、接口层面独立，确保未来可拆成独立小程序。

[ ] 用户、会员、订单、支付、物流、库存、溯源等基础能力统一，不做重复系统。

[ ] 支付、订单、库存、开石等关键操作必须服务端最终判定，前端不得决定业务结果。

[ ] 所有高风险核心操作必须留存操作日志和业务审计日志。

[ ] 所有环境均使用配置中心或环境变量管理密钥，禁止在代码中硬编码生产密钥。

# 3. 分期研发总计划

| 阶段 | 版本 | 主要目标 | 建议周期 | 核心输出 | 验收门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第0期 | V0.0 | 需求冻结、架构与规则定版 | 3-5工作日 | PRD、原型、技术方案、数据模型草案 | 需求签字/冻结 |
| 第1期 | V0.1 | UI设计 + 前端工程骨架 | 7-10工作日 | 全页面UI、路由、组件、Mock流程 | 可点击完整流程 |
| 第2期 | V0.2 | 技术底座 + 后台框架 | 8-12工作日 | 后端、DB、后台、权限、环境 | API/后台可运行 |
| 第3期 | V0.5 | 商城核心交易闭环 | 10-15工作日 | 商品、购物车、订单、支付、物流、售后 | 真实可交易 |
| 第4期 | V1.0 | 定制 + 视频监工 + 溯源 | 12-18工作日 | 高端核心业务闭环 | 真实定制可交付 |
| 第5期 | V1.5 | 开石探索馆 | 15-20工作日 | 批次、库存、开奖、藏品、发货 | 开石实物链路闭环 |
| 第6期 | V1.8 | 会员、营销、渠道、数据 | 8-12工作日 | 增长运营工具 | 运营后台可配置 |
| 第7期 | V1.9 | 全面测试、安全、合规、上线 | 8-12工作日 | 测试报告、上线包、运维文档 | 上线准入 |
| 第8期 | V2.0+ | AI、3D、内容与增长 | 持续迭代 | 体验增强 | 按需求版本验收 |

排期说明：上述周期是单阶段建议投入，不是简单串行总和。产品、UI、前端、后端、测试可以按依赖关系并行。若人员不足，必须以“阶段目标不变、日历周期延长”的方式调整，不得压缩测试和上线准入。

# 4. 研发团队与职责

| 角色 | 主要职责 | 参与阶段 | 必须交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人/PM | 需求确认、排期、风险、验收、变更 | 0-8期 | 周计划、问题清单、验收记录 |
| 产品经理 | PRD、流程、规则、原型、验收标准 | 0-8期 | 需求与原型 |
| UI/UX | 视觉、交互、组件、设计标注 | 0-1期重点 | 设计稿/设计规范 |
| 前端工程师 | C端小程序、状态、接口、动画、性能 | 1-8期 | 可运行版本 |
| 后端工程师 | API、交易、库存、支付、开奖、权限 | 2-8期 | 服务端版本/接口文档 |
| 后台前端 | 运营后台 | 2-8期 | 后台可运行版本 |
| 测试工程师 | 测试用例、联调、回归、专项测试 | 3-8期 | 测试报告/缺陷闭环 |
| 运维/DevOps | 环境、部署、日志、备份、监控 | 2-8期 | 环境与运维手册 |
| 运营/商品 | 商品、素材、规则、内容、活动配置 | 3-8期 | 可上线业务素材 |
| 法务/合规顾问 | 合同、规则、售后、盲盒玩法审查 | 0/5/7期 | 审核意见 |

# 5. 第0期：需求冻结与技术定版（V0.0）

目标：在任何大规模编码前，把页面范围、核心交易规则、开石规则、订单状态、库存关系、视频权限、溯源关系以及技术架构定版。此阶段产出的是“开发依据”，不是代码量。

| 任务ID | 任务 | 负责人 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 整理全量业务范围 | 产品 | 功能清单V1 | 所有模块有边界、P0/P1/P2明确 |
| P0-02 | 冻结C端页面树 | 产品+UI | 页面树 | 页面、路由、入口无歧义 |
| P0-03 | 冻结订单状态机 | 产品+后端 | 状态流转图 | 商城/定制/开石各自状态明确 |
| P0-04 | 冻结开石业务规则 | 产品+后端+合规 | 开石规则说明 | 商品、概率、批次、库存、记录规则明确 |
| P0-05 | 技术架构评审 | 技术负责人 | 架构设计 | 技术栈、环境、仓库结构确认 |
| P0-06 | 数据库ER草案 | 后端 | ER图/字段清单 | 核心实体关系完整 |
| P0-07 | 接口规范 | 后端 | API规范 | 统一响应、错误码、分页、鉴权 |
| P0-08 | 上线资质清单 | PM+运营 | 资质清单 | 账号、支付、隐私、域名等责任人明确 |

## 5.1 第0期输出物清单

[ ] PRD V1.0（冻结版）

[ ] C端页面清单与路由表

[ ] 后台菜单树

[ ] 核心业务流程图

[ ] 商城订单状态机

[ ] 定制订单状态机

[ ] 开石订单/开奖状态机

[ ] 技术架构图

[ ] 数据库ER图

[ ] 接口规范与错误码表

[ ] 开发规范与Git分支规范

[ ] 阶段验收标准

冻结规则：第0期结束后，新增或修改 P0 级功能必须走变更评审。未经评审，开发人员不得直接修改数据库核心结构、订单状态、支付流程或开石规则。

# 6. 第1期：UI设计 + 前端工程骨架（V0.1）

目标：先把整个项目“做成一个能点击的完整产品骨架”。本期原则是“前端先行、Mock驱动、无真实支付、无真实开奖”，但页面和流程必须完整。

## 6.1 UI工作包

| 任务ID | 工作项 | 完成内容 | 交付标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-UI-01 | 品牌视觉规范 | Logo、主色、字体、圆角、阴影、间距、图标规范 | 形成设计Token/设计规范 |
| P1-UI-02 | 公共组件 | 按钮、卡片、商品卡、弹窗、Tab、表单、上传、空状态等 | 组件可复用 |
| P1-UI-03 | 商城页面 | 首页、分类、详情、购物车、订单、售后 | 设计稿齐全 |
| P1-UI-04 | 定制页面 | 三种定制场景、需求提交、设计确认、监工入口 | 设计稿齐全 |
| P1-UI-05 | 开石页面 | 探索馆、矿区、概率、开石、结果、石头柜、图鉴 | 独立视觉体系 |
| P1-UI-06 | 工坊与溯源 | 工坊、监工、溯源 | 设计稿齐全 |
| P1-UI-07 | 个人中心 | 订单、会员、积分、地址、售后 | 设计稿齐全 |

## 6.2 前端工程工作包

| 任务ID | 任务 | 技术要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-FE-01 | 初始化工程 | UniApp + Vue3 + TS + Vite | 本地/测试构建成功 |
| P1-FE-02 | 状态管理 | Pinia | 用户/购物车/订单/探索状态可模拟 |
| P1-FE-03 | 路由结构 | 按业务模块划分pages | 页面可跳转，无孤立页面 |
| P1-FE-04 | 请求层 | 统一request封装 + Mock适配 | 未来切换真实API无需改业务页面 |
| P1-FE-05 | 组件封装 | 商品卡/订单卡/状态/弹窗等 | 组件复用率达标 |
| P1-FE-06 | Mock数据 | 商品/订单/开石/藏品 | 关键流程可完整演示 |
| P1-FE-07 | 异常状态 | 加载/空/失败/重试 | 每个核心页面均覆盖 |

## 6.3 C端页面清单（第一期必须完成）

| 编号 | 页面 | 模块 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | 首页 | 首页 | 核心品牌入口 |
| UI-02 | 商城首页 | 商城 | 精品现货入口 |
| UI-03 | 商品列表 | 商城 | 筛选/排序 |
| UI-04 | 商品详情 | 商城 | 商品信息/溯源入口 |
| UI-05 | 购物车 | 商城 | 购物车 |
| UI-06 | 确认订单 | 交易 | 地址/优惠 |
| UI-07 | 订单列表 | 交易 | 订单状态 |
| UI-08 | 订单详情 | 交易 | 订单操作 |
| UI-09 | 售后申请 | 交易 | 售后入口 |
| UI-10 | 定制首页 | 定制 | 三类定制 |
| UI-11 | 新婚定制 | 定制 | 需求表单 |
| UI-12 | 企业定制 | 定制 | 需求表单 |
| UI-13 | 私人主题定制 | 定制 | 需求表单 |
| UI-14 | 设计确认 | 定制 | 效果图确认 |
| UI-15 | 监工 | 工坊 | 视频占位 |
| UI-16 | 工坊 | 工坊 | 工艺介绍 |
| UI-17 | 溯源 | 溯源 | 一物一码查询 |
| UI-18 | 开石馆首页 | 开石 | 矿区入口 |
| UI-19 | 矿区详情 | 开石 | 系列信息/概率 |
| UI-20 | 开石页 | 开石 | 动画占位 |
| UI-21 | 开奖结果 | 开石 | 结果展示 |
| UI-22 | 石头柜 | 开石 | 藏品列表 |
| UI-23 | 藏品详情 | 开石 | 实体绑定信息 |
| UI-24 | 矿物图鉴 | 开石 | 收集进度 |
| UI-25 | 探索记录 | 开石 | 历史记录 |
| UI-26 | 我的 | 用户 | 用户中心 |
| UI-27 | 会员/积分 | 用户 | 积分权益 |
| UI-28 | 地址管理 | 用户 | 地址 |
| UI-29 | 物流 | 用户 | 物流查询 |
| UI-30 | 设置/协议 | 用户 | 隐私与协议 |

一期验收门：用户无需真实后端也可以从首页走通“商城浏览→模拟下单→模拟订单”，以及“开石馆→矿区→模拟购买→模拟开石→开奖结果→石头柜→藏品详情”两条完整路径。

# 7. 第2期：技术底座 + 后台框架（V0.2）

目标：把第1期的Mock前端逐步切换到真实后端，为后续商城、定制、开石提供统一的用户、商品、订单、权限、文件、日志基础。

## 7.1 后端基础建设

[ ] 创建Spring Boot 3工程，确定包结构和模块边界。

[ ] 接入MyBatis-Plus、MySQL、Redis、OpenAPI。

[ ] 建立统一响应结构、错误码、全局异常处理。

[ ] 建立鉴权中间件与管理员RBAC。

[ ] 接入统一文件上传服务。

[ ] 配置开发、测试、预发布、生产环境。

[ ] 配置Docker构建、日志、备份和部署脚本。

[ ] 建立Flyway数据库迁移流程。

## 7.2 核心数据库一期

| 表名 | 用途 | 关键说明 |
| --- | --- | --- |
| user | 用户 | openid、昵称、手机号、会员等 |
| user_address | 地址 | 收货地址 |
| member | 会员 | 会员等级、成长值 |
| product | 商品 | 商品基础信息 |
| product_category | 分类 | 商城分类 |
| product_image | 商品图片 | 图片/视频 |
| inventory | 库存 | 商品库存 |
| order | 订单 | 统一订单主表 |
| order_item | 订单明细 | 商品明细 |
| payment_record | 支付记录 | 支付回调/状态 |
| shipping | 物流 | 物流单信息 |
| admin_user | 后台用户 | 后台账号 |
| admin_role | 角色 | 角色权限 |
| admin_permission | 权限 | 菜单/按钮权限 |
| operation_log | 操作日志 | 后台操作日志 |

## 7.3 后台框架

| 模块 | V0.2实现范围 | 暂不要求 |
| --- | --- | --- |
| 登录与权限 | 账号、角色、菜单、按钮权限 | 复杂组织架构 |
| 用户 | 列表、详情、状态 | 深度用户画像 |
| 商品 | 列表、分类、基本编辑 | 复杂营销定价 |
| 订单 | 统一订单列表、详情 | 全自动财务报表 |
| 系统 | 字典、参数、日志 | 高级配置中心 |

## 7.4 开发环境规范

| 环境 | 用途 | 数据 | 发布方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEV | 开发联调 | 测试数据 | 分支自动/手动 |
| TEST | 测试 | 可重复测试数据 | 测试负责人发布 |
| STAGING | 预发布 | 接近生产数据结构 | 发布前验证 |
| PROD | 生产 | 真实业务数据 | 审批后发布 |

# 8. 第3期：商城核心交易（V0.5）

目标：完成金刚之源商城最小可运营闭环，让真实用户能够浏览商品、下单、支付、收货和售后。

## 8.1 C端功能

[ ] 商城首页与分类

[ ] 商品搜索、筛选、排序

[ ] 商品详情：图片、视频、规格、材质、尺寸、重量、收藏/溯源入口

[ ] 购物车增删改

[ ] 确认订单与收货地址

[ ] 微信支付接入

[ ] 订单列表与详情

[ ] 物流状态展示

[ ] 收货确认

[ ] 售后/退款入口

## 8.2 后端关键开发点

| 任务ID | 任务 | 关键技术要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P3-BE-01 | 订单状态机 | 状态流转服务化 | 禁止非法跨状态跳转 |
| P3-BE-02 | 库存 | 事务/原子扣减 | 无超卖 |
| P3-BE-03 | 支付回调 | 幂等处理 | 重复回调不会重复记账 |
| P3-BE-04 | 退款 | 订单状态与支付状态一致 | 退款结果可追踪 |
| P3-BE-05 | 物流 | 统一物流接口层 | 订单可查物流 |
| P3-BE-06 | 审计 | 订单关键动作日志 | 可查询完整轨迹 |

第3期验收：必须能够使用测试商品完成一笔完整真实支付订单，并由后台完成发货，C端可以看到物流和订单完成状态。

# 9. 第4期：私人定制 + 视频监工 + 一物一码溯源（V1.0）

目标：实现“金刚之源”核心差异化能力。该期与现有实施方案中的定制、视频监工、分阶段交易和溯源体系直接对应。

## 9.1 定制业务

| 子模块 | C端 | 后台 | 核心数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新婚定制 | 姓名、婚期、寄语、参考素材 | 需求受理、设计稿、确认 | custom_order/custom_material |
| 企业商务定制 | 企业LOGO、数量、用途 | 方案、报价、批量处理 | custom_order/custom_quote |
| 私人主题定制 | 主题、风格、尺寸、预算 | 设计、修改、确认 | custom_order/design_revision |

## 9.2 定制状态机

待提交 -> 待沟通 -> 设计中 -> 待确认 -> 已确认 -> 制作中 -> 质检 -> 待尾款 -> 待发货 -> 已完成 <- 修改中 -> 异常：取消 / 售后 / 重做

## 9.3 分阶段交易

| 阶段 | 系统动作 | 前台 | 后台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支付定金 | 锁定原石/订单进入制作 | 显示监工入口 | 启动制作 |
| 设计确认 | 冻结设计版本 | 确认 / 提交修改 | 保留版本记录 |
| 制作中 | 关联视频 | 观看监工 | 管理摄像头权限 |
| 质检完成 | 开放尾款 | 支付尾款 | 上传质检资料 |
| 尾款完成 | 允许发货 | 查看物流 | 录入物流单 |

## 9.4 视频监工技术实现

[ ] 对接商用IoT视频云，不自建底层视频流媒体平台。

[ ] 订单支付定金后，服务端生成一单一权限的观看关系。

[ ] 用户只可以访问自己订单绑定的摄像头/录像。

[ ] 支持实时播放、回放、关键节点抓拍。

[ ] 视频访问权限必须经过服务端鉴权，不在前端暴露永久播放密钥。

[ ] 摄像头不可用时，系统提供故障状态和客服入口。

## 9.5 一物一码溯源

| 对象 | 字段/信息 | 实现 |
| --- | --- | --- |
| 实体商品 | 唯一编号、二维码 | physical_item |
| 原石 | 来源、尺寸、重量、照片 | source_record |
| 制作 | 设计、雕刻节点 | process_record |
| 视频 | 监工记录 | video_record |
| 质检 | 质检结果、报告 | quality_record |
| 证书 | 证书编号、文件 | certificate |
| 售后 | 保修/维修记录 | after_sale |

第4期验收：至少完成一笔测试定制订单：提交需求→设计稿→确认→支付定金→开启监工→完成质检→支付尾款→发货→扫码查看溯源信息。

# 10. 第5期：开石探索馆（V1.5）

目标：在现有用户、商品、订单、支付、库存、物流和溯源底座上新增“开石探索馆”。开石前台独立体验、后台独立业务中心、底层能力统一。

## 10.1 开石业务边界

| 范围 | 第一版做法 | 第一版不做 |
| --- | --- | --- |
| 商品 | 真实实体矿石/文创类收藏品 | 极端高价值财产型奖品 |
| 结果 | 随机得到本批次范围内的一件实体商品 | 现金/现金等价物结果 |
| 库存 | 批次库存绑定实际商品 | 无限虚拟库存 |
| 用户资产 | 石头柜/藏品/实物发货 | 用户间自由交易 |
| 积分 | 可做成长/服务权益 | 直接兑换现金 |
| 概率 | 批次创建时固定并记录 | 针对用户动态调概率 |
| 后台 | 结果可审计 | 人工指定某用户结果 |

## 10.2 开石核心数据模型

| 表名 | 用途 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| explore_series | 开石系列 | name、price、status、description |
| explore_batch | 开石批次 | batch_no、total_stock、remaining_stock、status |
| explore_batch_item | 批次商品 | product_id、initial_qty、remaining_qty、probability |
| physical_item | 实体商品 | unique_code、product_id、status |
| draw_record | 开奖结果 | order_id、user_id、batch_id、product_id、physical_item_id、draw_time |
| collection | 用户藏品 | user_id、physical_item_id、status |
| explore_audit_log | 开石审计 | operator、action、before、after、created_at |

## 10.3 开石服务核心流程

用户购买 → 支付成功 → 创建/确认开石订单 → 服务端校验订单幂等 → 获取当前有效批次 → 在固定规则下随机选择结果 → 原子扣减对应库存 → 绑定 physical_item → 写入 draw_record → 创建用户 collection → 返回开奖结果 → 用户查看/申请发货

## 10.4 开石专项技术要求

| 任务ID | 事项 | 开发要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P5-01 | 幂等 | order_id唯一 + 请求幂等Token | 重复点击只能产生一个结果 |
| P5-02 | 库存并发 | 事务/原子扣减，必要时Redis锁 | 库存不为负 |
| P5-03 | 概率 | 批次上线前固化 | 运营不能随意修改已售批次概率 |
| P5-04 | 实体绑定 | physical_item唯一编码 | 结果与实物一一对应 |
| P5-05 | 审计 | 全量记录规则/结果/操作 | 能按订单追溯 |
| P5-06 | 异常补偿 | 支付成功无结果进入异常池 | 最终可补偿且不重复扣款 |
| P5-07 | 前端安全 | 结果不由前端决定 | 抓包无法伪造开奖结果 |

## 10.5 开石前台页面

| 页面ID | 页面 | 必须实现 |
| --- | --- | --- |
| EXP-01 | 开石馆首页 | 矿区列表、主题、探索入口 |
| EXP-02 | 系列详情 | 商品范围、价格、概率、规则 |
| EXP-03 | 购买页 | 数量、规则、支付 |
| EXP-04 | 开石页 | 动画、状态、防重复点击 |
| EXP-05 | 结果页 | 名称、编号、系列、藏品入口 |
| EXP-06 | 石头柜 | 所有藏品、发货状态 |
| EXP-07 | 藏品详情 | 实体编号、溯源、照片 |
| EXP-08 | 图鉴 | 系列进度、已发现/未发现 |
| EXP-09 | 探索记录 | 历史订单/结果 |

开石验收门：完成真实测试批次：创建批次→配置商品和数量→校验概率→用户支付→开石→生成开奖结果→绑定实体编号→进入石头柜→申请发货→后台可追溯完整记录。

# 11. 第6期：会员、营销、渠道、数据中心（V1.8）

## 11.1 会员

| 模块 | 功能 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 会员等级 | 等级、成长值 | 等级不改变开石结果概率 |
| 积分 | 签到、购买、晒单、活动 | 可兑换服务权益 |
| 权益 | 运费券、刻字、包装、养护 | 统一会员中心 |
| 优惠券 | 新人、节日、指定商品 | 与订单规则统一 |

## 11.2 营销

[ ] 新人礼包

[ ] 优惠券

[ ] 满减/活动

[ ] 主题矿区活动

[ ] 限时上新

[ ] 内容专区

[ ] 晒单与用户内容

[ ] 用户标签与分层

## 11.3 渠道

[ ] 渠道客户建档

[ ] 渠道等级/价格

[ ] 批量订单

[ ] 合作记录

[ ] 渠道数据

[ ] 渠道结算/佣金规则（按实际业务确认）

## 11.4 数据中心

| 指标 | 定义 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 新增用户 | 时间段新增注册用户 | user |
| 商城GMV | 商城支付成功金额 | order/payment |
| 开石GMV | 开石支付成功金额 | explore order/payment |
| 开石复购率 | 周期内二次及以上购买用户占比 | user/order |
| 定制转化率 | 提交定制后支付定金的比例 | custom_order |
| 客单价 | 订单金额/订单数 | order |
| 藏品发货率 | 申请发货藏品/已开石藏品 | collection/shipping |

# 12. 第7期：测试、性能、安全、合规、上线（V1.9）

## 12.1 测试范围

| 测试类型 | 范围 | 退出标准 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 商城、定制、视频、溯源、开石、会员、渠道 | P0/P1缺陷清零 |
| 接口测试 | 核心API、异常参数、权限 | 关键接口通过率100% |
| 兼容测试 | 主流微信基础库/常用设备 | 无阻断问题 |
| 性能测试 | 首页、商品、订单、支付、开石 | 满足实际容量目标 |
| 并发测试 | 库存、开石、订单 | 无超卖、无重复开奖 |
| 安全测试 | 越权、重放、注入、敏感数据 | 高危问题清零 |
| 回归测试 | 全部核心链路 | 发布版本稳定 |

## 12.2 开石专项测试用例

[ ] 连续点击“开始开石”多次，只生成一个有效结果。

[ ] 同一订单重复请求开奖接口，只返回同一结果。

[ ] 支付成功但前端断网，重新进入后仍能看到最终结果。

[ ] 开奖结果生成过程中服务异常，订单进入异常池而不是重复开奖。

[ ] 最后一件库存被多人并发请求时，不出现超卖。

[ ] 无库存或批次关闭时，不能继续产生开奖结果。

[ ] 前端篡改 product_id / result_id 不影响服务端最终结果。

[ ] 后台不能对已上线批次直接修改核心开奖配置。

## 12.3 上线准入清单

[ ] 小程序账号、主体认证、域名与服务器配置完成。

[ ] 微信支付商户能力完成配置与回归测试。

[ ] 隐私政策、用户协议、售后政策、商品规则等文案完成审核。

[ ] 开石模块商品范围、价格、规则、概率、库存、记录机制完成上线前审查。

[ ] 用户、订单、支付、开石、后台等审计日志可查询。

[ ] 数据库备份、日志、监控、回滚方案完成。

[ ] 生产环境完成演练订单。

[ ] 发布包版本号、发布日期、责任人明确。

合规原则：具体盲盒经营规则、未成年人限制、退货/退款、促销方式等必须由项目法务或专业顾问结合实际商品和活动形式做最终确认；研发只实现已经评审确认的规则，不自行解释法规。

# 13. 第8期：AI / 3D / 内容增长（V2.0+）

| 功能 | 建议技术 | 前置条件 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI识石 | 视觉模型API/服务 | 有稳定图片上传与商品知识库 | P2 |
| AI讲石头 | LLM + 知识库/模板 | 商品与矿物资料标准化 | P2 |
| 3D开石 | Three.js/WebGL | V1开石流程稳定 | P2 |
| 收藏成就 | 业务规则 + UI | 藏品数据稳定 | P2 |
| 内容中心 | CMS/图文视频 | 运营素材体系建立 | P2 |
| UGC/晒单 | 内容审核 + 存储 | 用户体系与审核流程 | P3 |
| 开石专题活动 | 活动引擎 | 营销中心稳定 | P2 |

研发原则：AI、3D属于增长与体验升级，不应阻塞V1.0核心交易和V1.5开石上线。若预算或工期紧张，优先保障交易、定制、库存、支付、视频、溯源和开石实物闭环。

# 14. 全项目WBS任务编号与执行方式

下面的WBS用于开发任务分配。每一个任务应在项目管理工具中建立对应卡片，并至少维护“负责人、开始时间、计划完成、当前状态、Git分支、测试状态、验收状态”。

| WBS | 领域 | 任务包 | 阶段 | 主责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS-00 | 项目与产品 | 需求冻结、原型、技术评审 | 第0期 | PM/产品 |
| WBS-10 | C端UI | 页面设计、设计规范 | 第1期 | UI |
| WBS-11 | C端框架 | UniApp工程、组件、路由 | 第1期 | 前端 |
| WBS-20 | 后端底座 | Spring Boot/DB/Redis/鉴权 | 第2期 | 后端 |
| WBS-21 | 后台框架 | Vue3/Element Plus/RBAC | 第2期 | 后台前端 |
| WBS-30 | 商城交易 | 商品/购物车/订单/支付/物流 | 第3期 | 前后端 |
| WBS-40 | 定制 | 定制需求/设计确认/状态机 | 第4期 | 前后端 |
| WBS-41 | 视频 | IoT视频权限/播放/回放 | 第4期 | 后端+前端 |
| WBS-42 | 溯源 | 一物一码/证书/质检 | 第4期 | 前后端 |
| WBS-50 | 开石前端 | 矿区/开石/藏品/图鉴 | 第5期 | 前端 |
| WBS-51 | 开石后端 | 批次/概率/库存/开奖/审计 | 第5期 | 后端 |
| WBS-52 | 开石实物 | physical_item/发货 | 第5期 | 后端+运营 |
| WBS-60 | 会员营销 | 会员/积分/优惠/活动 | 第6期 | 前后端 |
| WBS-61 | 渠道 | 渠道客户/价格/订单 | 第6期 | 前后端 |
| WBS-62 | 数据 | 指标/看板/报表 | 第6期 | 后台+后端 |
| WBS-70 | 测试 | 功能/接口/并发/安全/回归 | 第7期 | 测试 |
| WBS-71 | 上线 | 资质/发布/监控/回滚 | 第7期 | PM+运维 |
| WBS-80 | AI/3D | 模型/3D/增长功能 | 第8期 | 专项小组 |

# 15. 研发标准（必须执行）

## 15.1 Git与分支

main 生产稳定分支 develop 日常集成分支 feature/* 功能开发 release/* 发布候选 hotfix/* 线上紧急修复

[ ] 每个需求至少对应一个任务ID和一个feature分支。

[ ] 合并前必须通过本地检查与最低限度单元/接口测试。

[ ] 涉及订单、支付、库存、开奖的代码必须由第二人Code Review。

[ ] 禁止直接向main提交。

[ ] 每次发布建立版本号、变更说明和回滚点。

## 15.2 API标准

统一返回： { "code": 0, "message": "success", "data": {} } 约定： - 所有列表接口统一分页字段 - 所有写操作返回业务ID/订单ID - 关键写操作支持幂等 - 所有敏感接口需要鉴权 - 错误码不得直接泄露数据库/内部异常信息

## 15.3 前端目录建议

src/ ├── api/ ├── components/ ├── pages/ ├── pagesMall/ ├── pagesCustom/ ├── pagesExplore/ ├── pagesWorkshop/ ├── pagesUser/ ├── store/ ├── hooks/ ├── utils/ ├── constants/ ├── styles/ └── mock/

## 15.4 后端模块建议

com.xxx.jgz ├── common/ ├── auth/ ├── user/ ├── product/ ├── order/ ├── payment/ ├── shipping/ ├── custom/ ├── video/ ├── traceability/ ├── explore/ ├── member/ ├── marketing/ └── admin/

# 16. 阶段验收机制

| 验收项 | 说明 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 功能验收 | 按任务清单逐项验收，不以演示替代测试 | 产品/PM |
| UI验收 | 稿件、切图、交互与实现一致 | UI/产品 |
| 技术验收 | 代码质量、架构、接口、日志 | 技术负责人 |
| 测试验收 | P0/P1缺陷清零，P2有明确处理意见 | 测试负责人 |
| 上线验收 | 配置、资质、监控、回滚完成 | PM/运维 |

## 16.1 缺陷等级

| 等级 | 定义 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 系统不可用/资金/库存/开奖严重错误 | 必须上线前清零 |
| P1 | 核心功能不可用/关键流程阻断 | 必须上线前清零 |
| P2 | 一般功能缺陷/明显体验问题 | 发布前明确是否修复 |
| P3 | 轻微视觉/优化项 | 可进入后续迭代 |

## 16.2 需求变更

提出变更 → 产品评估 → 技术评估 → 影响范围/工期/成本评估 → PM确认 → 更新PRD/原型/接口 → 开发 → 测试 → 验收 禁止：聊天消息直接改变支付、订单、库存、开奖、权限等核心规则。

# 17. 运维、安全与数据要求

## 17.1 服务器与部署

[ ] Linux服务器 + Docker化部署。

[ ] Nginx反向代理与HTTPS。

[ ] 生产、测试环境隔离。

[ ] 数据库定期备份，备份恢复需实际演练。

[ ] 日志集中保留，关键业务日志可按订单号/用户ID检索。

[ ] 生产配置通过环境变量或安全配置注入。

## 17.2 数据安全

[ ] 手机号、地址等敏感数据最小化展示。

[ ] 管理员按最小权限原则授权。

[ ] 视频和文件资源使用临时授权URL或服务端鉴权。

[ ] 审计日志禁止普通运营人员删除。

[ ] 关键数据库变更需记录执行人、时间、变更内容。

## 17.3 开石审计重点

[ ] 批次创建时间、创建人、规则版本、商品数量全部留档。

[ ] 批次正式上线后，核心结果规则不得被普通运营人员修改。

[ ] 每个订单必须存在唯一开奖结果或明确异常状态。

[ ] 每个开奖结果必须能够追溯到具体实体商品编号。

[ ] 异常补偿不得产生重复发货/重复开奖结果。

# 18. 上线后的90天研发迭代计划

| 周期 | 研发重点 | 运营重点 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上线后第1-2周 | 修复线上问题、性能稳定 | 商品与内容补齐 | V1.9.1稳定版 |
| 第3-4周 | 优化转化漏斗 | 开石首批矿区上线 | 数据基线 |
| 第5-8周 | 会员/营销优化 | 主题活动、晒单 | V1.9.2 |
| 第9-12周 | AI/3D选型验证 | 短视频/内容联动 | V2.0需求池 |

## 18.1 第一阶段运营数据重点

[ ] 首页访问→商城点击率

[ ] 首页访问→开石馆点击率

[ ] 商品详情→支付转化率

[ ] 开石馆→购买转化率

[ ] 开石购买→完成开石比例

[ ] 开石→申请发货比例

[ ] 开石用户二次购买率

[ ] 开石用户向精品商城转化率

[ ] 定制提交→定金支付转化率

# 19. 开发团队最终执行总清单

下面清单用于项目立项会后逐项打勾。建议直接复制到项目管理工具中，每个复选项拆成独立任务。

## 项目基础

[ ] 确定项目负责人、产品、UI、前端、后端、测试、运维

[ ] 确认代码仓库、分支和环境

[ ] 完成第0期需求冻结

[ ] 完成技术架构评审

## UI与前端

[ ] 完成品牌视觉规范

[ ] 完成30个核心页面设计

[ ] 完成UniApp工程

[ ] 完成公共组件库

[ ] 完成路由与页面骨架

[ ] 完成Mock流程

[ ] 完成一期UI验收

## 商城

[ ] 完成商品

[ ] 完成购物车

[ ] 完成订单

[ ] 完成微信支付

[ ] 完成物流

[ ] 完成售后

[ ] 完成商城V0.5验收

## 定制与工坊

[ ] 完成三类定制

[ ] 完成设计稿确认

[ ] 完成定金/尾款状态机

[ ] 完成视频权限

[ ] 完成实时视频/回放

[ ] 完成溯源与二维码

[ ] 完成V1.0验收

## 开石

[ ] 完成开石系列

[ ] 完成批次

[ ] 完成概率

[ ] 完成实体库存

[ ] 完成开奖服务

[ ] 完成幂等/并发控制

[ ] 完成石头柜/图鉴

[ ] 完成实物发货

[ ] 完成审计日志

[ ] 完成专项测试

## 运营能力

[ ] 完成会员

[ ] 完成积分

[ ] 完成优惠券

[ ] 完成活动

[ ] 完成渠道

[ ] 完成数据看板

## 上线

[ ] 完成兼容测试

[ ] 完成压力/并发测试

[ ] 完成安全测试

[ ] 完成合规复核

[ ] 完成数据库备份与恢复演练

[ ] 完成生产发布演练

[ ] 完成上线验收

## 后续迭代

[ ] 形成AI识石需求池

[ ] 形成3D开石技术验证

[ ] 形成内容中心需求

[ ] 形成增长实验列表

# 20. 方案依据与说明

本研发执行计划以《金伯利岩雕刻工艺品｜金刚之源商城小程序实施方案》为基础，将其既有业务范围与技术架构转化为分期开发任务；原方案已明确 UniApp + 自研后端、商品体系、定制、视频监工、分阶段交易、支付、溯源、会员、渠道和约65个工作日的整体开发安排。

本文件对原方案的主要调整，是将“大一统一次开发”改为“阶段性交付”，并将新增“开石探索馆”作为独立业务中心接入统一用户、订单、库存、物流和后台体系。